## ProjectSchedule
PMP Certification
Sanket Vatsa |  | Project Start: | 2021-01-01
Sanket Vatsa |  | Today: | 2021-02-09
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15
 | time axis 2020-12-28 to 2021-02-21
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2020-12-28 to 2021-02-21
Initiation
PMP Profile Creation |  | 5% | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 3
PMPBOK 6 |  | 25% | 2021-01-03 | 2021-01-07 | 5
Disciplined Agile |  | 30% | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 5
Prep-Cast |  | 20% | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 6
Community |  | 5% | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 3
Planing
Books Study |  | 25% | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 5
Time Management |  | 25% | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 6
Video |  | 20% | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 4
Writing notes |  | 15% | 2021-01-15 | 2021-01-17 | 3
practicing questions |  | 15% | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 4
Execution
PMPBOK 6 |  | 25% | 2021-01-16 | 2021-01-21 | 6
Rita Mulcahy |  | 25% | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 5
Desciplined Agile |  | 20% | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 6
Prep-Cast |  | 15% | 2021-02-02 | 2021-02-06 | 5
|  | 15% | 2021-01-27 | 2021-01-31 | 5
Monitoring and control
Prep-Cast1 |  | 25% | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 6
Prep-Cast1 |  | 25% | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 5
Prep-Cast1 |  | 25% | 2021-02-03 | 2021-02-06 | 4
Prep-Cast1 |  | 25% | 2021-02-03 | 2021-02-06 | 4
Prep-Cast1 |  | 25% | 2021-02-07 | 2021-02-11 | 5
Closure
Exam Booking |  | 50% | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 6
Successful completion |  | 50% | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 3
|  |  | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 6
|  |  | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 6
|  |  | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5
Insert new rows ABOVE this one
2018-01-13